

#### **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ**

### **ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

* + 1. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

1. **от 13.02.2023 № 108**

**О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Покачи и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Покачи**

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.11.2015 № 437-п «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Покачи и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Покачи согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Покачи:

1) от 21.05.2018 № 467 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально - экономического развития города Покачи и плана мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития города Покачи»;

2) от 04.03.2020 № 199 «О внесении изменений в порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально - экономического развития города Покачи и плана мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития города Покачи утвержденный постановлением администрации города Покачи от 21.05.2018 № 467».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Покачи Ходулапову А.Е.

**Временно исполняющий**

**полномочия главы города**

**Покачи, первый заместитель**

**главы города Покачи А.Е. Ходулапова**

Приложение

к постановлению

администрации города Покачи

от 13.02.2023 № 108

Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Покачи и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Покачи

Статья 1. **Общие положения**

1. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Покачи и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Покачи (далее Порядок) определяет правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Покачи (далее – Стратегия) и плана мероприятий по реализации Стратегии (далее – план мероприятий).

2. Стратегия является документом стратегического планирования, определяющим направления будущего развития города Покачи, которым местное сообщество следует в долгосрочной перспективе, закладывает основу для разработки муниципальных программ, проектов, программ социально-экономического развития города и иных документов, связанных с реализацией Стратегии, решением вопросов местного значения, развитием отдельных сфер жизнедеятельности города Покачи.

3. Стратегия разрабатывается на период, соответствующий периоду, на который разработана Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях формирования социально-экономической политики города Покачи и определения механизмов ее реализации.

4. Стратегия разрабатывается на основе ежегодных посланий Президента Российской Федерации, правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, содержащих основные направления и цели социально-экономической политики Российской Федерации, приоритетов и целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с учетом прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на долгосрочный период и иных документов федерального, окружного и муниципального уровней, отражающих государственную и муниципальную политику в сфере социально-экономического развития города Покачи.

5. План мероприятий является документом стратегического планирования, содержащим комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых органами местного самоуправления города Покачи и обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-экономического развития города Покачи в целях реализации Стратегии.

6. Стратегия и план мероприятий подлежат государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, которая осуществляется в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 2. Порядок разработки, корректировки Стратегии и плана мероприятий

1. Решение о разработке (корректировке) Стратегии принимает администрация города Покачи в форме издания распоряжения администрации города Покачи.

2. Ответственным за организацию разработки (корректировки) Стратегии является управление экономики администрации города Покачи.

3. В целях рассмотрения, согласования вопросов и предложений по разработке (корректировки) Стратегии, разработки (корректировки) плана мероприятий координационным советом по реализации Стратегии социально-экономического развития города Покачи до 2030 года и вопросам развития инвестиционной деятельности города Покачи (далее – координационный совет по реализации Стратегии) создается рабочая группа по реализации Стратегии (далее – рабочая группа).

4. Рабочая группа является совещательным органом, задачами которого являются рассмотрение предложений по разработке (корректировке) Стратегии и выработка согласованной позиции ее участников.

5. Срок на который создается рабочая группа определяется координационным советом по реализации Стратегии.

6. Рабочая группа вправе собирать и формировать предложения по корректировке Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии и представлять для согласования на заседании координационного совета.

7. Разработка (корректировка) Стратегии включает следующие этапы:

1) первый этап – проведение заседания рабочей группы;

2) второй этап – организация и сбор предложений по актуализации Стратегии:

а) от структурных подразделений администрации города Покачи и Думы города Покачи;

б) от организаций города Покачи;

в) от субъектов предпринимательства города Покачи;

г) от жителей города Покачи.

Запрос предложений по актуализации Стратегии и внесении изменений проводится путем размещения информации на официальном сайте города Покачи и через социальные сети;

3) третий этап – анализ поступивших предложений;

4) четвертый этап – проведение заседания рабочей группы в целях рассмотрения предоставленных предложений и подготовки материалов на рассмотрение координационного совета по реализации Стратегии.

На заседании рабочей группы обсуждаются, рассматриваются и принимаются предложения для включения (исключения) в Стратегию;

5) пятый этап – проведение заседания координационного совета по реализации Стратегии по итогам представленных материалов от рабочей группы;

6) шестой этап – подготовка проекта решения Думы города Покачи по утверждению (внесению изменений) Стратегии и обсуждение Стратегии на Общественных советах города Покачи;

7) седьмой этап – согласование и утверждение проекта решения Думы города Покачи по внесению изменений в Стратегию.

По проекту решения Думы города Покачи об утверждении (внесение изменений) Стратегии проводятся публичные слушания в порядке, установленном решением Думы города Покачи.

8. Проект Стратегии должен содержать:

1) анализ социально-экономического развития города за отчетный период, оценку современных проблем и перспектив развития города;

2) моделирование различных сценариев развития города, выбор целевого сценария;

3) разработку системы долгосрочных приоритетов, целей, задач и направлений развития города;

4) показатели достижения целей социально-экономического развития города, сроки и этапы реализации Стратегии;

5) ожидаемые результаты реализации Стратегии;

6) механизмы реализации Стратегии.

9. Реализация Стратегии осуществляется в соответствии с планом мероприятий, разрабатываемым управлением экономики администрации города Покачи совместно со структурными подразделениями администрации города Покачи, курирующими соответствующие направления деятельности (далее – участники стратегического планирования), и утверждаемым постановлением администрации города Покачи не позднее трех месяцев с даты утверждения Стратегии.

Согласно статье 3 настоящего Порядка, корректировка плана мероприятий осуществляется на основании результатов мониторинга и контроля реализации Стратегии.

10. План мероприятий содержит:

1) этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования:

а) 7 лет (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода бюджетного планирования);

б) 5 лет (для последующих этапов и периодов);

2) цель и задачи социально-экономического развития города Покачи;

3) перечень направлений развития города Покачи, перечень муниципальных программ города Покачи, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития города Покачи, установленных в Стратегии.

Статья 3. **Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии и плана мероприятий**

1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии и плана мероприятий осуществляется ежегодно управлением экономики администрации города Покачи на основании данных официального статистического наблюдения, ежегодных отчетов о реализации государственных, муниципальных программ города Покачи, исполнении соглашений (договоров), а также информации, предоставляемой участниками стратегического планирования.
2. Мониторинг реализации Стратегии осуществляется посредством контроля изменения системы целевых и индикативных показателей, предусмотренных Стратегией. Процедура мониторинга Стратегии предусматривает сопоставление и анализ значений целевых и индикативных показателей за отчетный период с аналогичным показателем за базовый период, оценку приближения к прогнозным значениям.
3. Участники стратегического планирования направляют в управление экономики администрации города Покачи сведения о реализации плана мероприятий в сроки и по форме, установленной письмом управления экономики администрации города Покачи.
4. Результаты мониторинга реализации Стратегии и плана мероприятий отражаются в ежегодном отчете главы города Покачи о результатах его деятельности и деятельности администрации города Покачи, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Покачи.
5. Результаты контроля реализации Стратегии и плана мероприятий отражаются в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Покачи.