#### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021 							      № 493

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищной сферы в городе Покачи», утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 № 1005

В соответствии с пунктом 3.3 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.07.2018 №226-п «О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с национальными целями развития», частью 3 статьи 3 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Покачи, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития, утвержденного постановлением администрации города Покачи от 16.04.2021 №334 «О модельной муниципальной программе города Покачи, о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Покачи, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития»:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищной сферы в городе Покачи», утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 № 1005 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1) муниципальную программу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления по жилищной политике комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи (Носов А.А.) обеспечить размещение муниципальной программы в актуальной редакции с учетом всех изменений на официальном сайте администрации города Покачи, согласно правилам ведения Реестра муниципальных программ города Покачи, утвержденным распоряжением администрации города Покачи от 17.05.2021 № 46-р, в течение семи рабочих дней после утверждения настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи Гелетко Л.А.

Глава города Покачи								     В.И. Степура

Приложение

к постановлению администрации

города Покачи

от 16.06.2021 № 493

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Покачи»

Статья 1. Общие положения

1. Муниципальная программа города Покачи «Развитие жилищной сферы в городе Покачи» (далее - муниципальная программа) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, отраслевых стратегиях и других документах стратегического планирования Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Стратегии социально-экономического развития города Покачи до 2030 года, утвержденной решением Думы города Покачи от 17.12.2018 №110, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы».

2. Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с решением Думы города Покачи о бюджете города Покачи.

Статья 2. Структура муниципальной программы

Паспорт муниципальной программы

| 1. | Наименование муниципальной программы | Развитие жилищной сферы в городе Покачи |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города Покачи от 12.10.2018 №1005 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Покачи» |
| 3. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи (далее – КУМИ) |
| 4. | Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| 5. | Цели муниципальной программы | Создание условий для обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории муниципального образования город Покачи |
| 6. | Задачи муниципальной программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Покачи: 1) обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 2) предоставление субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года |
| 7. | Подпрограммы или основные мероприятия муниципальной программы | 1. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирование маневренного жилищного фонда. 2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, посредством предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность |
| 8. | Портфели проектов, проекты автономного округа, реализуемые через муниципальную программу, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | - |
| 9. | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях с 0 до 34,5 процентов. 2. Увеличение количества ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года и улучшивших жилищные условия, посредством предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность с 0 до 1 человека. |
| 10. | Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года |
| 11. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы - 210 051 733,29 рублей, в том числе по годам: 2019 год - 149 822 501,70 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год - 21 162 947,37 рублей; 2022 год - 21 969 052,63 рублей; 2023 год - 8 381 789,47 рублей; 2024 год - 1 245 063,16 рублей; 2025 год - 1 245 063,16 рублей; 2026 год - 1 245 063,16 рублей; 2027 год - 1 245 063,16 рублей; 2028 год - 1 245 063,16 рублей; 2029 год - 1 245 063,16 рублей; 2030 год - 1 245 063,16 рублей. |
| 12. | Направление Стратегии социально-экономического развития города Покачи до 2030 года | Обеспечение населения города благоустроенным жильем и повышение инфраструктурной обеспеченности (подпункт 4, 5 части 1 статьи 16) |
| 13. | Объем налоговых расходов муниципального образования (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы) | 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей; 2028 год - 0,00 рублей; 2029 год - 0,00 рублей; 2030 год - 0,00 рублей. |

- Статья 3. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

1. КУМИ организует, исполняет и контролирует выполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и оценку результативности программных показателей, составляет и предоставляет отчетность, установленную муниципальным правовым актом.

2. КУМИ несет ответственность за реализацию муниципальной программы и за достижение утвержденных значений целевых показателей.

3. Оценка реализации муниципальной программы производится за каждый отчетный финансовый год и за весь период реализации в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом.

4. Механизм реализации муниципальной программы включает:

1) заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых КУМИ с поставщиками, исполнителями, в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) предоставление отчета о реализации муниципальной программы;

3) информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий;

4) заключение соглашений с органами государственной власти автономного округа, в целях совместной реализации муниципальной программы;

5) организацию работы по обеспечению жилыми помещениями на условиях социального найма граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма;

6) организацию работы по формированию маневренного жилищного фонда.

5. Должностные лица органа местного самоуправления - ответственного исполнителя муниципальной программы несут персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования.

6. В целях реализации муниципальной программы предполагается привлечение средств федерального бюджета и бюджета автономного округа.

7. Реализация мероприятия улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, посредством предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность, осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным приложением 1 к настоящей муниципальной программе.

8. Реализация мероприятия обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирование маневренного жилищного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным приложением 2 к настоящей муниципальной программе.

Статья 4. Таблицы к программе

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| N № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Доля населения получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, (%) Д = Кп/Кс*100, где:<*> | 0 | 1,2 | 23,6 | 1,7 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 33,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 34,5 | 34,5 |
| 21.1 | Количество граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия на конец отчетного года, (Кп) чел. <1> | 0 | 10 | 171 | 10 | 20 | 20 | 19 | 240 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240 | 240 |
| 31.2 | Количество граждан, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на начало отчетного года, (Кс) чел.<2> | 818 | 851 | 725 | 599 | 634 | 659 | 684 | 710 | 515 | 550 | 585 | 620 | 695 | 695 |
| 42. | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семьей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года и улучшивших жилищные условия, посредством предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность, чел. <3> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

<1> Рассчитывается исходя из количества человек, получивших жилое помещение по договорам социального найма, из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования город Покачи (форма федерального статистического наблюдения № 4-жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений», приказы КУМИ «Об отдельных жилищных вопросах»).

- <2> Рассчитывается исходя из количества человек принятых на учет и снятых с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда (Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказы КУМИ «Об отдельных жилищных вопросах».

<3> Рассчитывается исходя из количества граждан, которым предоставлена субсидия за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность на территории автономного округа (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.10.2006 № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для приобретения жилых помещений в собственность»).

<*> Стратегия социально-экономического развития города Покачи до 2030 года, утвержденная решением Думы города Покачи от 17.12.2018 № 110.

- Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. | Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирование маневренного жилищного фонда (1) | КУМИ | всего | 209 163 533,29 | 148 934 301,70 | 0,00 | 21 162 947,37 | 21 969 052,63 | 8 381 789,47 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 190 282 400,00 | 141 344 300,00 | 0,00 | 20 104 800,00 | 20 870 600,00 | 7 962 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 18 881 133,29 | 7 590 001,70 | 0,00 | 1 058 147,37 | 1 098 452,63 | 419 089,47 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (2) | КУМИ | всего | 888 200,00 | 888 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 888 200,00 | 888 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 210 051 733,29 | 149 822 501,70 | 0,00 | 21 162 947,37 | 21 969 052,63 | 8 381 789,47 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 888 200,00 | 888 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 190 282 400,00 | 141 344 300,00 | 0,00 | 20 104 800,00 | 20 870 600,00 | 7 962 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 18 881 133,29 | 7 590 001,70 | 0,00 | 1 058 147,37 | 1 098 452,63 | 419 089,47 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 209 163 533,29 | 148 934 301,70 | 0,00 | 21 162 947,37 | 21 969 052,63 | 8 381 789,47 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 190 282 400,00 | 141 344 300,00 | 0,00 | 20 104 800,00 | 20 870 600,00 | 7 962 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 18 881 133,29 | 7 590 001,70 | 0,00 | 1 058 147,37 | 1 098 452,63 | 419 089,47 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы |  |  | всего | 210 051 733,29 | 149 822 501,70 | 0,00 | 21 162 947,37 | 21 969 052,63 | 8 381 789,47 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 888 200,00 | 888 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 190 282 400,00 | 141 344 300,00 | 0,00 | 20 104 800,00 | 20 870 600,00 | 7 962 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 18 881 133,29 | 7 590 001,70 | 0,00 | 1 058 147,37 | 1 098 452,63 | 419 089,47 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КУМИ |  |  | всего | 210 051 733,29 | 149 822 501,70 | 0,00 | 21 162 947,37 | 21 969 052,63 | 8 381 789,47 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 888 200,00 | 888 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 190 282 400,00 | 141 344 300,00 | 0,00 | 20 104 800,00 | 20 870 600,00 | 7 962 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 18 881 133,29 | 7 590 001,70 | 0,00 | 1 058 147,37 | 1 098 452,63 | 419 089,47 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 | 1 245 063,16 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового

| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

назначения, масштабные инвестиционные проекты

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,

направленные в том числе на исполнение национальных

и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  | 2022г. |  | 2023г. |  | 2024г. |  | 2025г. |  | 2026г. |  |  | 2027г. |  | 2028г. |  | 2029г. |  |  | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| - 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации, Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации),Проекты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | всего | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | - | - | - | - | всего | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Итого по портфелю проектов № |  |  |  | всего | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2. Проекты муниципального образования города Покачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | всего | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 7

План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа на 2019-2024 года

| № п/п | Номер, наименование мероприятия (таблица 2) | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Контрольное событие (промежуточный результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 Обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирование маневренного жилищного фонда | Приобретение жилья | - | КУМИ | Количество граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия на конец отчетного года 2019 год – 10 2020 год – 171 2021 год – 10 2022 год – 20 2023 год – 20 2024 год – 19 |
| Задача № 2 Предоставление субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | Предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилых помещений | - | КУМИ | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семьей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года и улучшивших жилищные условия, посредством предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность 2019 год – 1 2020 год – 0 2021 год – 0 2022 год – 0 2023 год – 0 2024 год – 0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищной сферы в городе Покачи»

Порядок улучшения жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, посредством предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность

Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, осуществляется посредством предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность категориям граждан, установленным статьями 14, 16, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (за исключением инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны), а также статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на учет до 1 января 2005 года на территории автономного округа, в порядке, утвержденном постановлением Правительства автономного округа от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность».

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищной сферы в городе Покачи»

Порядок обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирование маневренного жилищного фонда (далее – Порядок)

1. Субсидия, направляемая муниципальному образованию город Покачи на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирование маневренного жилищного фонда используется в соответствии с приложением 3 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы».

2. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирование маневренного жилищного фонда осуществляется в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 № 216/пр «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по определению порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального найма», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».